## 变更申请表
变更申请表
项目集合名称 |  | 64位数据应用套装产品上线 |  | 项目集合优先级 | 高 |  | 变更提出人 | 陈婷 | 变更提出时间 | 2019-12-09
项目名称 |  | 接入设备管控平台支持视联路由器业务管控 |  | 项目优先级 | 高 |  | 项目所处阶段 | 测试阶段 | 项目负责人 | 陈婷
变更内 容 | 变更原因分类 | 1.范围变更： | □内部导致的变更 □外部客户导致的变更 □ 项目目标变更（研发管理过程） □其他_____________
|  | 2.设计变更： | □方案/原理变更 □原型设计效果变更 □其他__________ |  |  | __________
|  | 3.资源： | □人力资源冲突/不足（产品实现逻辑不变） □其他__________ |  |  | __________
|  | 4.风险评估不足： | □残留风险 □次生风险
|  | 5.其他： | 项目结项时间变更及工作量变更
| 变更类型 | □增加 □删除 □修改
| 变更概述 | 变更前： 结项时间为12月13号，研发总人力71人天 变更后： 因项目估算不准确，导致与实际情况存在偏差，研发工作量及结项日期均需要变更： 研发工作人天变更为111人天，结项日期变更为12月17日
变更影响分析 |  | □范围 ■进度 ■工作量
项目集合 |  | 项目集合变更原因分类： 变更概述：
项目集合负责人 审核意见 |  | 签字： 日期：
PDC审核意见 |  | 签字： 日期：
变更文件名 |  |  | 变更内容（详细变更内容） |  | 负责人 | 计划 |  | 实际 |  | 验证
[6 empty] | 开始日期 | 结束日期 | 开始日期 | 结束日期 | 结果 | 责任人
Note on D7: 残留风险指在执行风险应对计划后仍然残留的风险，通常是可接受的。 次生风险指由于执行风险应对计划直接导致产生的风险。
Note on L7: 残留风险指在执行风险应对计划后仍然残留的风险，通常是可接受的。 次生风险指由于执行风险应对计划直接导致产生的风险。
Note on A16: 变更分析人员得到填写变更详细一览
Note on K16: 对变更结果的验证，由变更负责人以外的人来验证。
Note on K17: [通过/不通过]
Note on L17: [责任人不能与变更的负责人是同一人]