## 立项表
视联动力信息技术股份有限公司研发项目立项表 适用部门：技术发展中心 VEPAL1-TEM-LXB
项目名称 | 接入设备管控平台支持视联路由器业务管控 |  |  | 项目编号 | GKYW-801
所属协会 | 64位协会 |  |  | 是否协会重点 | 是
所属项目集合 | 64位数据应用套装产品上线 |  |  | 项目集合负责人 | 张孟
立项时间 | 2019-10-23 | 结项时间 | 2019-12-13 | 项目负责人 | 陈婷
项目类型 | VP | 重要性及优先级 | 高 | 是否新产品 | 否
产品名称 | 视联网接入设备管控平台 |  | 产品型号 | VS-0JRGK01-00000M
需求来源 | 14 JDAK | 需求干系人 | 张孟 | 研发管理过程 | OK2DLV-C2裁
估算研发人天 | 71（工业研发部2人共47人天，基础平台研发部1人共24人天） | 估算测试人天 | 19人天（功能测试组1人共10天，系统测试组1人共6天，大网测试组1人共3天） | 责任部门 | 工业研发部
SVN路径&版本 | 管控平台：svn://192.168.10.244/mobile/innovation/branch/RJ-CAT/SENS 版本号：144729 视联路由器svn://192.168.10.244/modem/v2v_modem/branch/slm/vms64.3.0/slm/slm 版本号：146764
项目原始需求
原始需求描述： 需求ID：VEP-2702 需求描述：随着视联网64位数据业务的开展，部署的视联路由器数量会不断增加，此时需要有一个远程管控的平台来完成对视联路由器的管控。 项目需求描述： 1.视联网接入设备管控平台通过snmp协议实现对视联路由器远程业务管控。 2.视联网接入设备管控平台可以管控多个视联路由器。 所需硬件名称及型号： 推荐服务器配置参数： CPU:Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1231 v3 @ 3.40GHz 八核 内存：8G 硬盘：固态1T LAN：2 x 10/100/1000M自适应以太网口 操作系统： Centos7.0 套装产品及版本号： 视联网接入设备管控平台：V1.8.X 视联路由器：V64.6.X
项目目标和计划
里程碑名称 | 主要参与人员 |  | 计划完成时间 | 备注
立项 | 杜迎锋、陈婷 |  | 2019-10-23 | 输出立项表签字照片
需求分析 | 陈婷、杜迎锋 |  | 2019-10-25 | 输出物：需求规格说明书及签字照片
UI图 | 铁霜霜 |  | 2019-10-23 | 输出物：UI效果图
研发设计 | 陈婷、许磊、杜迎锋、李学超 |  | 2019-10-29 | 输出物：项目详细计划
测试设计 | 刘慧磊 |  | 2019-10-29 | 项目测试标准、产品手册
功能研发 | 杜迎锋、李学超 |  | 2019-11-07 | 输出物：代码
研发内部联调 | 杜迎锋、李学超 |  | 2019-11-17 | 输出物：代码、版本测试申请邮件
测试 | 刘慧磊、邢志彬 |  | 2019-12-11 | 输出物：功能测试报告、系统测试报告、安装部署说明、大网测试报告、使用说明、推荐邮件
验收 | 陈婷、杜迎锋 |  | 2019-12-13 | 输出物：项目结项报告、项目评审报告
项目风险及依赖
1、文件管控流程细节点很多，研发过程中会有遗漏，影响整体进展，存在风险；2、管控平台开发时间基本都是没有预估预留突发问题的时间，由于人力问题所有工作都串行的，不存在并行的可能性，一处拖拉或者拖延会导致整个项目拖延；
负责人签字 | 本人已阅读以上内容，对里程碑计划及评审计划确认无误，将遵守以上计划和内容，履行个人职责
| 项目负责人： | 杜迎锋
| 协会秘书长： | 满佳帅
| 项目集合负责人： | 张孟
| 需求干系人： | 张孟
| 产品线经理： | 丰宽
| 中心产品经理： | 崔玉洁
| UI设计师： | 马晓
| 项目干系人： | 李红雨、刘慧磊
| 责任部门经理： | 谢飞
| 部门项目经理： | 厉彦涛
| 相关领域专家： | 牛永会
| 测试部门经理/ 测试组长： | 任赐辰
| 知识产权主管： | 方东
| 生产品质主管： | 无
| QA： | 侯艳萍
说明： 1、VP-研发PMO群（QQ号：694271392）会对已生效的项目变更进行播报，审批中或审批未通过的项目变更可与部门负责人了解具体情况。 2、共享库地址为svn://192.168.112.213/KS，已上传部分规范、工具、经验教训总结、最佳实践与样例、培训资料供大家使用和参考。
Note on B2: n: 项目名称要具有一定含义、字数小于20个，如能体现出XXX功能/产品新增或修改。如项目“身份信息采集平板”项目，如果命名为“会议平板”是不对的；项目名称中不能出现“demo、一期，二期、三期”等字样
Note on F2: n: XXXX-801（X为大写英文字母或数字） 二期-”802”、 三期-”803”，同时需与项目总管确认项目编号不重复
Note on B3: N: 项目负责人需与协会会长确认项目归属协会
Note on B4: N: 项目负责人需与项目集负责人确认项目归属
Note on F5: n: 项目经理
Note on B6: n: MVP、PCD、VP
Note on D6: n: 优先级需与副总&项目集合负责人确认，并达成一致
Note on B7: N: 若为新产品，项目负责人根据产品名称命名规则定义产品名称
Note on E7: N: 若为新产品，立项时中心产品经理给出产品型号
Note on D8: n: 在项目研发过程中，负责对项目成员解释需求的人
Note on F8: n: 已定义过程模版中进行选择 如：OK2DEMO-A1 若项目基于已定义过程进行了裁剪，需在此处体现 如：OK2DEMO-A1裁 （若为新产品根据新产品已定义过程进行选择）
Note on B9: n: 估算人天，一月按照22个工作日计算 此处仅计算项目研发阶段需要的总人天数 例1：100（新产品部2人）； 例2：160（新产品部2人共100人天；终端部1人共60人天；）
Note on D9: Administrator: 项目立项时评估的项目测试需要的总人天。且应具体到各测试组。 例：9人天（功能测试组1人共5人天，验收测试组1人共4人天）
Note on B10: n: 1、SVN版本：基于哪个SVN版本开发本项目，若涉及多个产品，需逐一列出 2、SVN路径：SVN版本所在的服务器地址，若涉及多个产品，需逐一列出（若是全新产品，则需要在SVN上创建代码目录，之后回填到《立项表》） 填写样式：路径（版本号）
Note on A12: n: 原始需求描述： 需求ID：VEP-XXX 需求描述：JIRA中记录的需求 需求ID：VEP-XXX 需求描述：JIRA中记录的需求 项目需求描述： 将原始需求描述转化为项目需求描述，需明确实现的功能及项目目标 套装产品及版本号： 需列出套装版本的产品及版本号，对于已上线的产品版本需标注“已推荐”
Note on A25: n: 描述项目可能存在的风险以及完成该项目需要的依赖关系
Note on B26: n: 本人已阅读以上内容，对里程碑计划及评审计划确认无误，将遵守以上计划和内容，履行个人职责 项目负责人： 产品线经理： 中心产品经理：涉及产品文档，中心产品经理必签 UI设计师： 项目干系人：参与开发的所有研发组长都需要签字，避免立项时不知道需要配合的突发情况出现 责任部门经理： 部门项目经理： 相关领域专家：从18个专家中选择，不能是本部门负责人 测试部门经理/测试组长： 知识产权主管：项目估算大于60人天需签字 生产品质主管：硬件项目需签字 QA：
视联动力内部文档

## 项目过程
项目过程定义
阶段名称 | 活动名称 | 工作产品名称 | 责任人 | 裁剪原则 | OK2DEMO 功能演示 |  |  | OK2SHOW 客户演示通过 |  |  |  | OK2DLV 交付客户使用 |  |  |  |  | Optimized 优化-产品定型 |  | OAT onsite acceptence test 现场验收测试 |  |  | 实际裁剪结果 | 裁剪说明
[5 empty] | A1 <=45人天 | A2 >45人天 | 产品 预研/技术合作 | B1 <=45人天 | B2 >45人天 | BN 新产品 | BY 硬件 | C1 <=45人天 | C2 >45人天 | CN 新产品 | CY 硬件 | 标准 接口（SDK） | D1 现有功能优化 、体验、UI改进 | D2 性能、安全、稳定性 | E1 <=45人天 | E2 >45人天 | 标准 接口（SDK）
策划阶段 | 客户/市场调研 | 《客户/市场调研报告》 | 项目负责人 | 产品预研项目不可裁剪 |  |  | √ | [14 empty] | 放弃 | 非新产品
| 技术洽谈 | 《洽谈会议纪要》/《合作事项确认单》 | 项目负责人 | 技术合作项目不可裁剪 |  |  | √ | [14 empty] | 放弃 | 非新产品
| 产品需求文档撰写（PRD） | 《产品需求文档（PRD）》 | 产品线经理/中心产品部经理 | 新产品OK2SHOW不可裁剪 | [5 empty] | √ |  |  |  | √ | [7 empty] | 放弃 | 非新产品
| 可行性分析 | 《可行性分析报告》 | 项目负责人 | OAT不可裁剪 | [5 empty] | √ |  |  | 可选 | √ |  |  |  | √ | √ | √ |  | 放弃 | 非OAT项目
| 项目启动策划书 | 《项目启动策划书》 | 项目负责人 | 不可裁剪（OAT以《可行性分析报告》替代） | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 采用
立项阶段 | 立项评审 | 《立项表》/《项目单》 | 项目负责人 | 不可裁剪，小于15人天可使用项目单 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 采用
需求阶段 | 合作敲定 | 《保密协议》 《技术合作协议》 | 项目负责人 | 技术合作项目不可裁剪 |  |  | √ | [14 empty] | 放弃 | 非技术合作项目
| 客户需求确认 | 《需求评估结果确认单》 | 项目负责人 | OAT不可裁剪 | [14 empty] | √ | √ |  | 放弃 | 非OAT项目
| 需求评审 | 《项目需求规格说明书》 | 项目负责人 | 不可裁剪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 采用
设计阶段 | 系统设计方案评审 | 《系统设计方案》 | 设计负责人 | OK2DEMO可裁剪 |  | √ |  |  |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | 放弃 | 与详细计划二选一，放弃该项
| 详细项目计划评审 | 《详细项目计划 》 | 项目负责人 | OK2DEMO可裁剪 |  | √ |  |  |  | √ | √ |  |  | √ | √ | √ |  | √ |  | √ | √ | 采用
| 项目测试标准评审 | 《项目测试标准》 | 测试架构师（测试组长，专家型测试人员…)） | 经测试部测试的项目不可裁剪 |  | √ |  |  | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 采用
| 产品手册撰写 | 《产品手册》 | 产品线经理 | OK2DEMO项目可裁剪 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  | 更新
| 接口说明撰写 | 《接口使用说明》 | 项目负责人 项目负责人: 项目负责人; OAT不可裁剪 不可裁剪: 标准接口（SDK）项目不可裁剪; OAT不可裁剪 √: √; OAT不可裁剪 √: √; OAT不可裁剪 √: √; OAT不可裁剪 √: √; OAT不可裁剪 √: √; OAT不可裁剪 √: √; OAT不可裁剪 √: √; √ √: √; 放弃 采用: 放弃 | 非标准接口（SDK）项目
| 调用方法活DEMO程序编写 | 调用方法/DEMO程序 | 项目负责人 项目负责人: 项目负责人; OAT不可裁剪 不可裁剪: 标准接口（SDK）项目不可裁剪; OAT不可裁剪 √: √; OAT不可裁剪 √: √; OAT不可裁剪 √: √; OAT不可裁剪 √: √; OAT不可裁剪 √: √; OAT不可裁剪 √: √; OAT不可裁剪 √: √; √ √: √; 放弃 采用: 放弃 | 非标准接口（SDK）项目
开发 | 代码走查评审 | 《 代码评审结果记录 》 | 项目负责人 项目负责人: 研发负责人; OAT不可裁剪 不可裁剪: 建议均有; 放弃 采用: 放弃 | 非必填项
| 版本测试申请 | 申请邮件 | 版本负责人（研发） | 经测试部的项目不可裁剪 | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 采用
| 研发自测 | 《自测标准》（含结果） | 项目负责人 | 经测试部的项目不可裁剪 | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 采用
| 硬件生产 | 产品生产要素包 | 项目负责人 项目负责人: 产品线经理; OAT不可裁剪 不可裁剪: 软件可裁剪、硬件可根据项目要求裁剪; OAT不可裁剪 √: √; OAT不可裁剪 √: √; OAT不可裁剪 √: √（硬件）; OAT不可裁剪 √: √（硬件）; √ √: √（硬件）; √ √: √（硬件）; 放弃 采用: 放弃 | 非硬件产品
| 硬件生产 | 《产品生产检验标准》 | 项目负责人 项目负责人: 产品线经理; OAT不可裁剪 不可裁剪: 软件可裁剪、硬件可根据项目要求裁剪; OAT不可裁剪 √: √; OAT不可裁剪 √: √; OAT不可裁剪 √: √（硬件）; OAT不可裁剪 √: √（硬件）; √ √: √（硬件）; √ √: √（硬件）; 放弃 采用: 放弃 | 非硬件产品
| 产品使用说明书撰写 | 《产品说明书-软件》 《产品说明书-硬件》 《产品说明书-APP》 | 测试负责人撰写初稿，产品线经理完善 | OK2DEMO和OK2SHOW项目可裁剪 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | √ |  | 更新
测试 | 接收版本并确认 | 版本确认反馈邮件 | 测试负责人 | 经测试部项目不可裁剪 | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 采用
| 系统验收测试申请 | 系统验收测试申请邮件 | 测试负责人 | 经测试部且需系统验收测试的项目不可裁剪 | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 采用
| 产品成熟度测评申请 | 产品成熟度测评申请 | 项目负责人 项目负责人: 委托人; OAT不可裁剪 不可裁剪: 新产品首次交付（OK2DLV）前不可裁剪; OAT不可裁剪 √: √; 放弃 采用: 放弃 | 非新产品
| 产品成熟度测评 | 《产品成熟度测评报告》 | 项目负责人 项目负责人: 产品品质测评组; OAT不可裁剪 √: √; 放弃 采用: 放弃 | 非新产品
| 大网测试申请 | 大网测试申请邮件 | 测试负责人 | 经大网测试的项目不可裁剪 | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 采用
| 版本打回 | 《版本打回报告》 | 测试负责人 | 经测试部项目不可裁剪 | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 采用
| 版本测试 | 《版本Releasenote》 | 测试负责人 | 经测试部项目不可裁剪 | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 采用
| 测试播报 | 测试播报邮件 | 系统验收组 | 高优先级及重要的项目建议增加 | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 采用
| 版本测试报告 | 《版本测试报告》 | 测试负责人 | 经测试部的项目不可裁剪 | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 采用
上线阶段 | 版本推荐 | 版本推荐邮件 | 测试负责人 | 经大网验证项目不可裁剪，可内部结项 |  |  |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 采用
| 版本问题规避方案制定 | 《版本问题规避方案》 | 项目负责人 项目负责人: 测试负责人; OAT不可裁剪 不可裁剪: 经大网验证项目不可裁剪; OAT不可裁剪 √: √; OAT不可裁剪 √: √; OAT不可裁剪 √: √; OAT不可裁剪 √: √; OAT不可裁剪 √: √; OAT不可裁剪 √: √; √ √: √; √ √: √; 放弃 采用: 采用
| 产品100问撰写 | 《产品100问》 | 项目负责人 项目负责人: 测试负责人; OAT不可裁剪 不可裁剪: OK2DEMO和OK2SHOW项目可裁剪; OAT不可裁剪 √: √; OAT不可裁剪 √: √; OAT不可裁剪 √: √; 放弃 采用: 放弃 | 与产品安装部署说明二选一，放弃该项
| 产品安装部署说明撰写 | 《产品安装部署说明-软件》 《产品安装部署说明-硬件》 | 项目负责人 项目负责人: 测试负责人撰写初稿，产品线经理完善; OAT不可裁剪 不可裁剪: OK2DEMO项目可裁剪; OAT不可裁剪 √: √; OAT不可裁剪 √: √; OAT不可裁剪 √: √; OAT不可裁剪 √: √; OAT不可裁剪 √: √; OAT不可裁剪 √: √; √ √: √; 放弃 采用: 采用
| 产品关键参数性能表整理 | 《产品关键参数性能表》 | 项目负责人 项目负责人: 产品线经理; OAT不可裁剪 不可裁剪: 新产品或有大功能增加（功能研发5人月以上）、性能优化的项目不可裁减; OAT不可裁剪 √: √; OAT不可裁剪 √: √; OAT不可裁剪 √: √; OAT不可裁剪 √: √; OAT不可裁剪 √: √; √ √: √; 放弃 采用: 复用
| 产品支持包评审 | 《产品支持包》 | 产品线经理 | OK2DEMO项目可裁剪 |  |  |  |  | √ |  | √ | √ | √ |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  | 采用
| 客户验收 | 《需求交付确认单》 | 项目负责人 项目负责人: 项目负责人; OAT不可裁剪 不可裁剪: OAT项目不可裁剪，如MVP、PCD; OAT不可裁剪 √: √; √ √: √; √ √: √; √ √: √; 放弃 采用: 放弃 | VP项目，没有客户验收
验收阶段 | 结项评审 | 《项目结项报告》 | 项目负责人 | 研发估算大于45人天的项目需编写 |  | √ |  |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | √ |  | 采用
| 结项评审 | 《结项评审报告》 | 项目负责人 | 研发估算小于等于45人天的项目需编写 | √ |  |  | √ |  | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 放弃 | 研发估算大于45人天
| 预研项目总结 | 《项目总结报告》 （带正式结论） | 项目负责人 项目负责人: 项目负责人; OAT不可裁剪 不可裁剪: 产品预研项目不可裁剪; OAT不可裁剪 √: √; 放弃 采用: 放弃
| 技术合作项目验收 | 《技术合作产品包》 （包含过程和结果证明材料） | 项目负责人 项目负责人: 项目负责人; OAT不可裁剪 不可裁剪: 技术合作项目不可裁剪; OAT不可裁剪 √: √; 放弃 采用: 放弃
| 版本试点验证 | 版本试点验证计划邮件 | 责任部门经理（网络部） | 经大网试点项目不可裁剪 | [7 empty] | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 采用
| 版本试点验证 | 视联网发布申请（OA） | 责任部门经理（网络部） | 经大网试点项目不可裁剪 | [7 empty] | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 采用
| 版本试点验证 | 《版本试点验证报告》 | 责任部门经理（网络部） | 经大网试点项目不可裁剪 | [7 empty] | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 采用
| 移交和验收项目文档 | 过程资产（代码、文档等） | 项目负责人 | OK2DEMO项目可裁剪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 采用
项目监控 | 项目周报 | 《项目周报》 | 项目负责人 项目负责人: 项目负责人; OAT不可裁剪 不可裁剪: 5人月及以上项目不可裁剪
| QA&CM工作报告 | 《QA&CM周报》 | 项目负责人 项目负责人: QA&CM; OAT不可裁剪 不可裁剪: 不可裁剪（QA&CM报告）
| 变更 | 《变更申请单》 | 项目负责人 | 不可裁剪（项目需要变更时必用） | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  | 采用
风险管理 | 风险管理与跟踪 | 《风险问题跟踪表》 | 项目负责人 | 可裁剪 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
视联动力内部文档

## 评审参与人
本页无需打印
研发管理流程定义 | #REF! | 参与评审说明表 | [5 empty] | 备注
角色 | 参与人 | 立项评审 | 需求评审 | 设计方案评审 | 详细项目计划评审 | 测试标准评审 | 结项评审
项目负责人 | 杜迎锋 | √ | √ | √ | √ | √ | √
协会秘书长 | 满佳帅 | √
项目集合负责人 | 张孟 | √ | √ | √ | √ |  | √
需求干系人 | 张孟 |  | √ |  |  | √
产品线经理 | 丰宽 | √ | √ | √ | √ | 新产品和涉及性能、安全性测试的需参加 | √
中心产品经理 | 崔玉洁 | √ |  |  |  |  | √
UI设计师 | 马晓 | √ | √ | √ | √ | √ | √
项目干系人 | 李红雨、刘慧磊 | √ | √ | √ | √ | √ | √
责任部门经理 | 谢飞 | √ | HOT、TOP、VIP项目需参加评审，其余类型项目选择性参加 | HOT、TOP、VIP项目需参加评审，其余类型项目选择性参加 | 涉及变更申请的需参加 | HOT、TOP、VIP项目需参加评审，其余类型项目选择性参加 | √
部门项目经理 | 厉彦涛 | √ |  | √ | √ |  | √
相关领域专家 | 牛永会 | √ | 新产品要参加 | √ |  | 新产品要参加 | √
测试部门经理/ 测试组长 | 任赐辰 | √ | √ | √ | √ | √ | √
知识产权主管 | 方东 | √ |  |  |  |  | √
生产品质主管 | 无 | √ |  |  |  |  | √
QA | 侯艳萍 | √ | √ | √ | √ | √ | √
说明：
1）一个角色对应多人时，需在一个方框中填全；
2）红色√表示必须参加评审；
视联动力内部文档

## MVP&PCD&VIP&DOT-总体计划
负责人：王亚茹 优先级：高 当前人数（个）：7 已投入/总人力（人天）：78/100
项目集合/项目名称 | [5 empty] | 2019年4-5月
[6 empty] | 10月 | [30 empty] | 11月
总 体 计 划 | 阶段 | 输出物 | 开始日期 | 结束日期 | 负责人 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 项目策划 | 项目启动策划书/可行性分析报告 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 杜小波
| 项目立项 | 立项表 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 杜小波
| 需求分析 | 需求规格说明书、评审报告 | 2019-04-25 | 2019-04-28 | 杜小波
| 设计阶段 | 系统设计说明书/详细计划标准、评审报告 | 2019-04-26 | 2019-05-05 | 赵振华
| 测试设计 | 项目测试标准、评审报告 | 2019-04-28 | 2019-04-28 | 赵振华
| 原型设计 | 项目原型图、评审报告/会议纪要 | 2019-04-29 | 2019-05-05 | 杜小波
| UI设计 | UI效果图、评审报告/会议纪要 | 2019-05-05 | 2019-05-06 | 吉茂林
| 虚拟终端SDK-入会 | 代码、文档、代码走查单 | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 赵振华
| 帕米尔-调流 | 代码、文档、代码走查单 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 杜小波
| 虚拟终端SDK-抓取视频流 | 代码、文档、代码走查单 | 2019-05-07 | 2019-05-09 | 赵振华
| 虚拟终端SDK-移除会议 | 代码、文档、内侧报告 | 2019-05-11 | 2019-05-12 | 赵振华
| 产品资料撰写 | 产品支持包 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 杜小波
| 功能测试 | 测试申请、测试播报、测试报告 | 2019-05-17 | 2019-05-30 | 吉茂林
| 系统验收测试 | 测试播报、测试报告 | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 邢志彬
| 大网测试 | 测试播报、测试报告 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 吉茂林
| 大网推荐 | 大网推荐邮件 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 吉茂林
| 验收阶段 | 项目结项报告、项目结项评审报告 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 杜小波
n正常完成 n延期完成 n未开始 注：1、当前人数是指本周投入的总人员数量； 2、本周人力投入（人天）≈当前人数（xx人）×本周的周期（天）
XXXX项目名称总体计划
4人天
2人天
1人天
本周人力投入共7人天

## 附录
本页无需打印
附 录
• 需求干系人：公司内部代表需求的来源和客户意见的主要责任人，参与需求和项目验收测试标准评审等活动；
• 项目干系人：项目的成果的利益关系人，会受项目执行或完成情况影响的个人或组织；
• 项目负责人：项目的责任人和负责人；所有评审活动的的参与人，是项目成败的关键角色；
• 设计负责人：设计相关产出的责任人（一般由研发组长和研发人员担任，可能多人）；
• UI设计师 ：负责产品界面UI设计工作，协助产品经理完善原型设计
• 研发负责人：项目计划中研发相关部分的执行者，包括项目相关所有主要研发人员；
• 测试负责人：某项目的测试负责人；一般由测试组长担任；
• 测试架构师：测试专家的角色，为项目提供测试专家意见；一般由专家型测试人员或部门经理担任；
• 测试部门经理：测试部的部门领导；
• 责任部门经理：项目负责人的部门领导；
• 产品线经理：向产品研发部门经理汇报，负责产品的产品标准，设计方案，版本和功能规划等；
• 相关领域专家：承担着系统架构师和专家角色，对评审环节给予专家意见；
• 部门项目经理：研发部门负责本部门内所有项目的跟踪管理工作；
• 项目总管：统筹部项目经理，负责技术中心内所有项目的跟踪管理工作；
• 生产主管：负责各个产品生产的计划，任务，进度，过程等管理；
• 生产品质主管：负责产品生产环节的品质质量，承担了QC和QA双重角色；
• CCB：（Change control board）变更控制委员会；
• QA：质量保证人员，负责VEPAL制定的流程和产品的审计，保证VEPAL规范流程得到实施并且提供流程和产品指导培训；
• CM：配置管理人员，对项目资产进行管理，包括统筹部CM和项目CM；
• 测试部助理：负责测试部日常测试任务分配及跟踪测试情况并反馈；
• SCR负责人（统筹部）：负责记录SCR和发起SCR评审；
• PDC： （Project Decision Committee）项目决策委员会，主要负责SCR的决策工作，主要由技术中心部门经理、相关领域专家等组成；
• 区域技术经理：各大区技术负责人；
• 版本负责人（研发）：负责发布测试版本；
• 版本内测负责人：对研发项目组需要提测的版本进行内部测试；
• 代码审核人：负责代码走查工作，一般由技术专家或者组长承担；
• 知识产权主管：负责专利收集、整理、申报等相关工作；
• 项目集合负责人：项目所属项目集合的负责人；
• 协会秘书长：对协会负责，负责对应业务线的所有业务项目/需求/事项负责落地执行、推动实施；

## Sheet1 (hidden)
OK2DEMO-A1 | OK2DEMO-A1 | 是 | 01 杨春晖总
OK2DEMO-A1裁 | OK2DEMO-A1裁 | 否 | 02 王艳辉总
OK2DEMO-A2 | OK2DEMO-A2 |  | 03 PMO
OK2DEMO-A2裁 | OK2DEMO-A2裁 |  | 04 销售
OK2DEMO-产品预研/技术合作 | OK2DEMO-产品预研/技术合作 |  | 05 MD
OK2DEMO-产品预研/技术合作裁 | OK2DEMO-产品预研/技术合作裁 |  | 06 演示部
OK2SHOW-B1 | OK2SHOW-BN |  | 07 运维
OK2SHOW-B1裁 | OK2SHOW-BN裁 |  | 08 EGM
OK2SHOW-B2 | OK2SHOW-BY |  | 09 PRM
OK2SHOW-B2裁 | OK2SHOW-BY裁 |  | 10 创新
OK2SHOW-BY | OK2DLV-CN |  | 11 研发自主
OK2SHOW-BY裁 | OK2DLV-CN裁 |  | 12 64位和安全
OK2DLV-C1 | OK2DLV-CY |  | 13 技术合作
OK2DLV-C1裁 | OK2DLV-CY裁 |  | 14 JDAK
OK2DLV-C2 | OK2DLV-SDK |  | 15 其他
OK2DLV-C2裁 | OK2DLV-SDK裁
OK2DLV-CY
OK2DLV-CY裁
OK2DLV-SDK
OK2DLV-SDK裁
Optimized-D1
Optimized-D1裁
Optimized-D2
Optimized-D2裁
OAT-E1
OAT-E1裁
OAT-E2
OAT-E2裁
OAT-SDK
OAT-SDK裁