## 测试bug单
日期 | BUG描述 | 当前状态 | 备注 | 研发备注
| bug7009[管控平台]-设备升级-视联路由器上线管控后，管控进行设备升级，升级失败：10/10 | 已解决
| bug7010[管控平台]-实例创建-点击新增实例，输入正确的信息后点击保存，保存成功，实例列表未新增：10/10 | 已解决
| 7048[管控平台]-实例创建-vpls实例列表上方描述的已建立数量有误：10/10 | 已解决
| 7060[管控平台]-版本管理-上传版本名称，上传后名称显示不全，点击上传，上传失败：10/10 | 已解决
| 7063[管控平台]-隧道建立-创建隧道时，设置本端子号码为0，创建失败：10/10 | 已解决 | 页面做限制，底层支持，待讨论
| 7065[管控平台]-隧道建立-在视联汇聚路由器上创建隧道没有下发到设备：10/10 | 已解决
| bug7079[管控平台]-隧道建立-在视联路由器上创建隧道信息，没有入网状态显示：10/10 | 已解决
| bug7039[视联网接入设备管控平]-配置下发-vvoe与管控下发的配置信息不一致：10/10 | 已解决
| bug7078[管控平台]-物理口配置-不同的实例绑定同一个物理接口提示保存成功，但是实际没有绑定：10/10 | 已解决 | 已绑过的物理口置灰
| bug7071[管控平台]-物理口配置-删除物理接口，提示需要选择一个物理口，选择后点击删除提示当前接口下有业务，实际没有业务：10/10 | 已解决
| bug7070[管控平台]-物理口配置-vlan信息没有配置的情况下显示1，建议显示为空：10/10 | 已解决
| bug7064[管控平台]-设备信息-设备信息显示当前设备网络速率，接收和发送数据是反的：10/10 | 已解决
| bug7061[管控平台]-配置界面-打开配置界面，页面响应时间较长（5s以上）：10/10 | 未解决 | 若设备配置多的情况下，获取更慢 | 杜迎峰，李学超，谢茜茜，暂不解决
| bug7059[管控平台]-配置界面-在设备本身新增实例后，上报管控没有mac数量信息显示：10/10 | 已解决
| bug7058[管控平台]-vpls实例-设备配置实例上报管控，管控无法删除：10/10 | 已解决
| bug7057[管控平台]-隧道建立-在设备上配置隧道信息，上报管控后，管控无法删除该隧道：10/10 | 已解决
| bug7147[管控平台]-告警日志里，搜索框输入信息描述，页面提示；“URI malformed” 10/10 高 | 已解决
| bug7148[管控平台]-设备管理里输入文字信息，点击删除按钮却可以搜索出相关信息 10/10 中 | 已解决
| bug7130升级管理-版本管理：在搜索框中输入内容，点击“删除”或“新增”按钮，可查询内容：10/10高 | 已解决
| bug7144设备管理：按设备类型条件查询后，列表下方设备状态的统计数量显示错误：10/10高 | 已解决
| bug7062[视联路由器]-版本升级-给设备进行升级，点击升级后提示成功，但是设备未升级：10/10 | 已解决
| [管控平台]-vpls实例-在设备本地创建实例，上报管控后无法删除：10/10 | 已解决
| [管控平台]-vpls实例-在设备本地创建实例，实例名称为中文，上报管控后显示乱码：10/10 | 未解决 | 管控平台本次不支持中文。 | 杜迎峰，暂不解决
| [视联路由器]-版本升级-给视联接入路由器进行批量升级，升级下发后，其中一台设备没有显示升级状态，升级失败（设备一直在线）：10/200 | 未复现
| [管控平台]-带宽限速-给设备进行限速后，删除限速，设备底层显示限速为0，导致数据包无法传输：10/10 | 已解决
| [视联路由器]-版本升级-设备升级失败，设备未离线，没有明确告知管控状态，导致管控无法对设备进行再次升级：10/10 | 待验证 | 需要管控配合修改。 | 陈辉，谢茜茜，配合修改
| [管控平台]-告警管理-当前设备（视联路由器、vvoe）都无CPU阈值设置，当前模块建议屏蔽：10/10 | 已解决
| [管控平台]-物理口绑定-不同的实例绑定不同的物理接口（vlan相同），设备本身界面不支持，管控应和设备本身界面一致：10/10 | 已解决
| [管控平台]-隧道建立-设备创建隧道连接，号码为5位时上报管控后，管控无法删除：10/10 | 已解决 | 通过使用说明规避，只允许输入“0-199”
| [管控平台]-隧道建立-创建隧道，猫王号码不同的情况下，可以支持子设备号相同：10/10 | 已解决 | 阻塞
| [管控平台]-物理接口-视联汇聚路由器8口和视联接入路由器0口都默认视联网口，不在页面进行显示：10/10 | 已解决
| [管控平台]-物理接口-视联路由器切换接口模式，专用终端口情况下，实例无法绑定此接口，业务口模式下可以绑定：10/10 | 已解决
| [管控平台]-物理接口-给视联路由器绑定物理口，创建vlan，多个实例绑定接口后，出现所有物理口绑定出现在同一个实例上，其他绑定过物理口的实例，绑定清除：10/10 | 已解决
| [管控平台]-网络拓扑-网络拓扑模块需要隐藏：10/10 | 已解决
| [管控平台]-权限管理-建议新增设备责任人，对应的设备只能对应的责任人进行操作，防止出现操作混乱的情况：10/10 | 需求 | 若多个用户同时对设备进行操作，可能导致设备异常
| [管控平台]-系统升级-上传系统升级文件后（文件大小为0字节），点击升级按钮，进度条末端出现false% | 已解决 | 直接提示解压失败
| [管控平台]-系统升级-进行升级没有升级成功和失败的提示：10/10 | 已解决
| [管控平台]-绑定物理口-视联汇聚路由器绑定物理口，vlan不可选，点击保存提示配置vlan：10/10 | 已解决
| [管控平台]-[需求]-管控平台只能对隧道进行删除操作，不能进行修改 10/10 | 需求
| [管控平台]-设备管理-管控平台底层磁盘占满，导致设备全部离线：10/10 | 已解决
2019-12-09 | 1.管控：底层修改隧道的业务名称和MAC数量，未上报到管控 | 已解决 |  | 谢茜茜，确认问题。
| 2.管控：创建隧道时，MAC数量输入“-1”，点击确认提示“只能是数字”。提示语不当，应提示“VPN-ID范围为：0-8192” | 已解决
| 3.管控：创建实例时，MAC数量输入为空，点击确认提示“只能是数字”且显示Mac数量为“NaN”。提示语和显示不当，应提示“MAC数量不能为空”，且不应显示“NaN” | 已解决
| 4.管控：创建实例时，MAC数量输入“0”，点击确认提示“VPN-ID范围为：0-8192”，不能添加成功。应可添加 | 已解决
| 5.管控：创建实例时，MAC数量输入“1.1”，点击确认能添加成功，且Mac数量自动变为1.应在输入框做限制 | 已解决
| 6.管控：隧道配置中选中第N个实例，进入接口配置页，再返回隧道配置页，此时页面焦点错误 | 已解决
| 7.管控：CPU当前情况与底层CPU利用率不一致 | 已解决 | 页面不实时刷新，可能存在一定误差
| 8.管控：配置物理网口时，输入VLAN值不符合要求，点击保存配置，同时弹出提示和提示框，建议保留其一 | 已解决 | （输入0或-1时）
| 9.管控：实例配置一个物理网口后，点击保存配置后，自动选中两个物理网口（其中一个实例显示错误） | 未复现
| 10.管控：实例新建隧道时，远端设备号码不能为0，应做限制 | 已解决
2019-12-10 | [管控平台]-视联路由器-接入路由器配置远端号码，相同的远端号码，子设备号不能相同：10/10 | 已解决
| [管控平台]-视联路由器-接入路由器删除物理接口配置，对应的vlan接口没有删除：10/10 | 已解决 | 待测试回归。需要清空之前残留配置。
| [管控平台]-视联路由器-汇聚路由器配置隧道建立，不设置远端号码，下发管控页面显示全0：10/10 | 已解决
| [管控平台]-视联路由器-汇聚路由器设置隧道本端号码和远端号码不能一样，应该限制：10/10 | 已解决 |  | 孙勇，待修改
| 1.管控：（火狐浏览器）配置物理网口时，勾选网口后，勾选框显示异常，无法取消勾选 | 已解决 | 与火狐浏览器的兼容问题
| 2.管控：与底层带宽限制数据不一致 | 已解决
| 3.管控：删除VLAN接口配置时，不应将接口删除 | 已解决
| 4.管控：进入接口配置页，直接点击“保存配置”按钮，弹出空的提示信息框 | 已解决
| 5.管控：进入接口配置页，修改接口配置后保存，修改无效 | 已解决
| 6.管控/视联接入路由器：修改设备配置后，保存成功，设备重启后修改无效 | 已解决 | 后期需持续关注各项配置
| 7.管控：接口配置中，物理网口的down状态不显示 | 已解决
| 8.管控：接口配置中，物理口0/1与底层接口速率不一致 | 已解决
| 9.管控：管控上新建子号码为5位数的隧道，底层无法删除该隧道 | 已解决
| 10.管控：设备管理中，视联汇聚路由器的隧道配置中，物理网口配置显示不全，不显示GE 0/0/7和GE 0/0/8 | 已解决
| 11.管控：新建隧道时，本端设备号码和远端设备号码填写一致，不应添加成功 | 已解决 |  | 孙勇，待修改
| 12.管控：设备管理中，编辑设备名称点击确认，需点击两次才生效 | 已解决
| 13.管控：管控新建隧道时子号码输入规则为“（1~5）位非0”，底层新建隧道时子号码输入规则为“0~199”，应保持一致 | 已解决
| 14.管控：反复刷新页面，视联路由器的设备状态显示不稳定 | 已解决
| 15.管控：设备管理中，无法配置视联汇聚路由器的物理网口0/0/0的参数 | 已解决 | 缺少配置接口类型，应固定为管理口
| 17.视联接入/汇聚路由器Web界面：配置隧道的猫MAC输入格式应支持“00:00:00:00:00:00”格式 | 未解决 | 锐捷web页面问题，暂不修改
| 18.视联汇聚路由器Web界面：将视联汇聚路由器切换为视联接入路由器后，缺少VLAN设置 | 未解决 | 锐捷web页面问题，暂不修改
| 19.视联接入/汇聚路由器Web界面：手动设置系统时间，选择重置时间后保存，页面退出登录 | 未解决 | 锐捷web页面问题，暂不修改
| 20.视联接入/汇聚路由器Web界面：V2V隧道状态页，查询VPLS实例ID功能无效 | 未解决 | 锐捷web页面问题，暂不修改
| 21.视联汇聚路由器Web界面：视联汇聚路由器设备本身针对隧道模式切换的方式和管控实现方式不一致 | 未解决 | 锐捷web页面问题，暂不修改
| 10.视联接入/汇聚路由器Web界面：未连接的物理网口，在设备概览中不显示配置的参数信息 | 未解决 | 锐捷web页面问题，暂不修改
2019-12-11 | 1.管控：底层修改设备名称后，无法上报到管控 | 未解决 | 设计如此，不做修改 | 杜迎峰，本次遗留。
| 2.视联路由器：配置宽带限制时，编辑接口的上、下行，保存后上、下行数据颠倒 | 已解决 | 需视联路由器进行修改 | 张勇-锐捷，修改中。
| 3.管控：0/0/8口的接口类型显示错误，应为“视联网口”，不是“业务口” | 已解决 |  | 张雪松，待测试回归。
| 4.管控：光口GE 0/2的接口速率不支持“自协商”，默认显示错误，且修改成其他速率后保存，提示下发成功，但实际没有下发成功 | 已解决 | 10X设备192.168.95.100，排查此设备 | 谢茜茜，确认问题。
| 5.管控：创建实例时，建议添加必填项VPN-ID，与锐捷web界面保持一致 | 未解决 | 设计如此，不做修改 | 杜迎峰，确认是否修改
| 6.管控：删除物理网口配置时，提示删除失败，但是实际删除成功了 | 已解决 | 修改提示为“下发成功”，待验证 | 谢茜茜，确认问题。
| 7.管控：隧道配置页，实例列表和物理网口配置处，显示的VPN-ID不一致 | 已解决 |  | 待测试回归。
| 8.管控：宽带限制页，删除VLAN接口失败 | 已解决 |  | 谢茜茜，确认问题。
| 9.管控：删除未绑定该实例的网口，提示“有其他业务在使用，不能进行操作”，但实际可能删除成功也可能删除失败 | 已解决 |  | 杜迎峰，修改。
| 10.管控：配置网口的接口速率时，可选项应与锐捷web保持一致，应区分全/半双工 | 未解决 | 设计如此，不做修改 | 谢茜茜，确认不修改。
2019-12-12 | 1.管控：接口GE 0/2类型应固定为“光口”，接口速率不支持“10M”，应置灰显示 | 已解决 | “光口”暂不修改
| 2.管控：配置接口速率处，应显示速率单位“M” | 已解决
| 3.管控：先升级的30X，然后升级10X，提示“已有其他类型的设备正在升级，请稍后再试”。建议支持不同类型设备同时升级 | 需求 | 设计如此，暂不修改 | 谢茜茜，暂不修改
| 4.管控：升级一台30X设备大概需要10分钟，建议优化 | 优化 | 设计如此，暂不修改
| 5.管控：设备升级失败后，设备管理列表中的版本号没变，但升级标识消失（升级记录显示“上传升级文件不对升级失败,请检查”） | 已解决 |  | 谢茜茜，暂不修改
| 6.管控：锐捷的设备型号显示为“--”，应显示实际设备型号 | 已解决 |  | 孙勇，修改中
| 7.管控：实例列表建议按照VPN-ID顺序排序（同：宽带限制页面建议按照VLAN值排序） | 已解决 |  | 孙勇，修改中
| 9.管控：配置视联汇聚路由器时，同时勾选多个物理网口，保存配置，提示“VLAN重复，请修改后保存” | 已解决 |  | 谢茜茜，确认问题。
| 10.管控：物理口绑定-视联接入路由器一个实例下绑定两个物理口，其中一个物理口正在有业务进行，此时切换物理口后，无法再进行业务 | 已解决 | Mac漂移，不是问题。 | 谢茜茜，暂不修改
| 11.视联汇聚路由器Web界面：物理口绑定-视联接入路由器给实例绑定物理口0/1，绑定后无法删除 | 未解决 | 锐捷web页面问题，暂不修改 | 谢茜茜，暂不修改
| 12.管控：分片阈值无法下发 | 新增 | 解决 | 陈辉，待修改
| 13.管控：接口类型配置-管控无法下发到10x和30x，10X也无法上报；接口速率配置-管控无法下发到30X | 已解决 | 底层web界面显示错误，但用命令行能够查看（二层接口不显示自协商接口速率，但三层接口显示auto） | 张孟、李红雨，暂不修改
2019-12-13 | 1.管控：建议添加日志记录功能。便于查询不容易复现的问题 | 需求 | 暂不修改
| 2.管控：配置接口成功后，接口状态未更新，需手动刷新页面。建议配置成功后，自动更新一次接口状态。 | 已解决 | 自动刷新页面
| 3.视联汇聚路由器：接口配置时，接口up/down状态与实际不符 10/100 | 未解决 | 暂不解决 | 谢茜茜，待排查
| 4.管控：分片阈值范围是1024---1514，实际是1024---1518都可以下发成功 | 已解决
| 5.管控：离线设备不支持再上线后自动升级 | 未解决 |  | 陈辉，待修改
| 6.管控：管控升级在线设备失败 | 已解决 | 10X-101升级记录显示“上传升级文件不对升级失败,请检查”2/2
| 7.管控：30X新建隧道，远端号码不应为必填项，应是选填项 | 已解决
| 8.管控：10X的业务下可新建两条隧道 1/100 | 已解决 | 未复现
| 9.视联路由器：隧道建立成功，但底层业务不通 2/10 | 已解决 | 分片阈值
| 10.管控：设备升级失败后，版本状态显示“发布中”，持续1小时（甚至更久）才能恢复，恢复后才能继续升级其他类型设备 | 未解决 | 暂无法优化 | 陈辉
| 11.【视联路由器】1024字节定长转发打流900M丢包60% | 未复现 | 环境问题
| 12.【视联路由器】1518字节定长转发打流600M丢包42% | 未复现 | 环境问题
| 13.【视联路由器】1024字节100M隔夜稳定性打流12小时后实时丢包0.3% | 未复现 | 环境问题
| 14.【视联路由器】接入路由器配置子号码为0的号码与汇聚端建立后隧道不稳定，查看底层配置猫王端显示猫的子号码不为0 | 未解决 |  | 谢茜茜，待修改
| 15.【视联路由器】2544测试套件打流64字节流量丢包率为100%。 | 未解决 |  | 谢茜茜，待修改
2019-12-15 | 1.管控：10X隧道配置界面，显示“隧道上限：200，已建立：X”，实际10X应只支持创建64条实例，且隧道上限应为64；10X实例只能建立一条隧道，但隧道列表上提示错误“每个VPLS实例最多创建100条隧道”，应为“每个VPLS实例最多创建1条隧道” | 新增 | 解决 | 孙勇
| 2.管控：新建实例时，建议业务名称区分大小写 | 新增 | 解决 设置数据库字段的排序规则 | 杜迎峰
| 3.管控：30X设备在实例1中新建隧道的本端设备号码A和子号码a，再新建一个实例2，填入与实例1相同的本端设备号码A和子号码a，点击确定后，提示“保存下发成功”，但实际未成功建立隧道 | 新增 | 解决 | 杜迎峰
| 4.管控：10X不同实例下的隧道，实例1的本地设备号码和子号码为实例2的远端号码和子号码，实例1的远端号码和子号码为实例2的本地设备号码和子号码，可以配置成功。应做限制：在10X中配置成猫王的设备号码，应禁止再次配置成10X的猫的设备号码。（且后配置的隧道，本端设备号码不入网） | 新增 | 解决 | 杜迎峰、孙勇
| 5.管控：10X和30X的隧道配置界面，“已建立”应显示所有实例共建立的隧道数。目前显示的是创建的实例总数 | 新增 | 解决 | 杜迎峰
| 6.管控：设备升级过程中，修改设备名字，但升级记录中没有同步过来，导致设备升级成功之后，只显示到“下载成功”状态 | 新增 | 解决 | 陈辉
| 7.管控：验收环境页面无法加载问题 |  | 解决
| 8.管控：阈值无法下发 |  | 解决

## 修改bug自测结果
| 问题 | 测试结果
bug | 1.管控：10X隧道配置界面，显示“隧道上限：200，已建立：X”，实际10X应只支持创建64条实例，且隧道上限应为64；10X实例只能建立一条隧道，但隧道列表上提示错误“每个VPLS实例最多创建100条隧道”，应为“每个VPLS实例最多创建1条隧道” | 自测通过
| 2.管控：新建实例时，建议业务名称区分大小写 | 自测通过
| 3.管控：30X设备在实例1中新建隧道的本端设备号码A和子号码a，再新建一个实例2，填入与实例1相同的本端设备号码A和子号码a，点击确定后，提示“保存下发成功”，但实际未成功建立隧道 | 自测通过
| 4.管控：10X不同实例下的隧道，实例1的本地设备号码和子号码为实例2的远端号码和子号码，实例1的远端号码和子号码为实例2的本地设备号码和子号码，可以配置成功。应做限制：在10X中配置成猫王的设备号码，应禁止再次配置成10X的猫的设备号码。（且后配置的隧道，本端设备号码不入网） | 自测通过
| 5.管控：10X和30X的隧道配置界面，“已建立”应显示所有实例共建立的隧道数。目前显示的是创建的实例总数 | 自测通过
| 6.管控：设备升级过程中，修改设备名字，但升级记录中没有同步过来，导致设备升级成功之后，只显示到“下载成功”状态 | 自测通过
| 7.管控：验收环境页面无法加载问题 | 自测通过
| 8.管控：阈值无法下发 | 自测通过